Учебный материал

РОССИЙСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ РЕФЕРАТОВ (с) 1996

http://referat.students.ru; http://www.referats.net; http://www.referats.com

Определение количества монтажных элементов                                         табл.1

| № п/п | Наименование и марка элемента | Эскиз элемента с габаритными размерами | Масса Элемента т. | # Количество и масса элементов шт. и т. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ## На пролет На секцию |  | Всего на здание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Плиты опорные под колонны |  | 0.15т | 48 штук 48 х 0.15=7.2т. | 48 х 6=288 штук 288 х 0.15=43.2т |  |
| 2. | ## Колонны фахверка КФ1 |  | 2.33 т. | 7 штук 7 х 2.33 =16.1т | 14 штук 14 х 2.33=32.2т |  |
| 3. | ## Колонны К1 |  | 14.5 т | 24 штуки 24 х 14.5 =348т | 24х6=144 штуки 144 х 14.5 = = 2088т |  |
| 4. | Подкрановая балка ПБ1 |  | 1.5т | 66 штук(по оси) 66 х 1.5 = 99т | 66 х 2 =132 шт. 132 х 1.5=198т. |  |
| 5. | Подкрановые одноплоскостные связи между колоннами ВС-3 |  | 0.11т | 6 штук 6 х 0.11=0.66 т | 6х6=36 штук 36х0.11=3.96т. |  |

### Продолжение табл.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | одноплоскостные связи между колоннами ВС-2 |  | 0.04т | 2шт.(по оси) 2 х 0.04 =0.08т. | 4щт. 4 х 0.04 = 0.16т. |
| 7. | Ферма покрытия 36м |  | 14.5 т | 12шт 12 х 14.5=174т | 12 х 6=72 шт. 72 х 14.5=1044т. |
| 8 | Одноплоскостные вертикальные связи между фермами ВС-1 |  | 0.05т. | 8шт. 8 х 0.05 =0.40т | 8х6=48 шт. 48 х 0.05=2.4т. |
| 9. | Одноплоскостные горизонтальные связи между фермами По нижним /верхним поясам ГС-1,ГС-2 |  | 0.08т. | 42шт. 42х0.08=3.36т. | 42 х 6=252 шт. 252х0.08=20.16т |
| 10. | Панели покрытия 3 х 6м ж/б П1 |  | 1.70т. | 132 шт. 132х1.7=224.4т. | 132х6=792 шт. 792х1.7=1346.4т |
| 11. | Стеновые панели 2.4 х 6м ж/б СП1 |  | 4.2т | 156 шт.(секция) 68 шт.(торец) (156+68)х4.2= =940.8 т | 156х6+68х2= 1072шт. 1072х4.2т= =4502.4т. |

Итого: 	п элементов=2854шт. G=9283т.

Определение веса  монтируемых элементов и выбор монтажного оснащения     табл.2

| № п/п | Наименование элемента. | Наименование элемента оснащения. | Количество Элементов Оснащения | Краткая характеристика марки элементов оснащения №технол.карты | Масса элементов оснащения;т | Монтажная масса эл. Gэл.+Gосн.;т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Плиты опорные под колонны | 1.Строп С1 2.Регулировочная струбцина | 1 6 | ## ТК 21054М-Л05 ТК 21054М-Л44 Lстр=2370мм | 0.01 | 0.01+0.15= =0.25 |
| 2. | ## Колонна фахверка КФ1 | 1.Элемент усиления 2.Строп С1 | 1 1 | ТК 21054М-Л27* ТК 21054М-Л44 | 0.20 0.01 0.21 | 0.21+2.33==2.54 |
| 3. | ## Колонна К1 | 1.Элемент усиления 2.Инвентарные расчалки 3.Грузозахватное приспособление Q=3т 4.Якорь переносной Q=3т. | 1 6 1 6 | ТК 21054М-Л27* ТК 21054М-Л38 ТК 21054М-Л38 ТК 21054М-Л38 | 0.20 0.032х6=0.18 0.012 0.5 | 0.5+14.5= =15.0 |
| 4. | Подкрановая балка ПБ1 | 1.Строп Т8 2.Приставная лестн. ЛП 3.Навесная лестница Л 4.Строп С8 5.Страх.канат в сборе | 1 2 2 2 1 | ТК 28119М-Л20* ТК 21054М-Л35 ТК 21054М-Л39-43 Справ.Альперовича ТК 28119М-Л33 ТК 28119М-Л39 | 0.23 2х0.106=0.21 2х0.062=0.12 0.56 | 0.56+1.5= =2.06 |
| 5. | Подкрановые одноплоскостные связи между колоннами ВС-3 | 1.Строп Т8 2.Приставная лестн. ЛП 3.Строп СТ | 1 2 2 | ТК 21054М-Л29* ТК 21054М-35 ТК 21054М-Л39-43 ТК 21059М Л01 | 0.23 | 0.23+0.11= =0.34 |

### Продолжение табл.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | одноплоскостные связи между колоннами ВС-2 | 1.Строп Т8 2.Приставная лестн. ЛП 3.Строп СТ | 1 2 2 | ТК 21054М-Л29* ТК 21054М-35 ТК 21054М-Л39-43 ТК 21059М Л01 | 0.23 | 0.23+0.04=0.27 |
| 7. | Ферма покрытия 36м Ф1 | 1.Строп С11;Q=12.5т 2.Приставная лестн. ЛП 3.Навесная лестница ЛА2 4.Временная распорка РМ 5.Люлька переставная БА1 6.Страховочный канат | 2 2 6 1 6 1 | ## ТК 21286М Л27* #### ТК 21286М Л42 ##### ТК 21054М Л39-43 ТК 21286М Л57 ###### ТК 21286М Л43 ТК 21286М Л58 | 2х0.068=0.14 6х0.054=0.32 0.048 6х0.072=0.43 0.04 0.98 | 0.98+14.5==15.48 |
| 8 | Одноплоскостные вертикальные связи между фермами ВС-1 | 1.Строп С2;Q=2.5т 2.Люлька переставная БА1 3..Навесная лестница ЛА2 4.Лестница приставная ЛП | 2 4 2 2. | ###### ТК 21286М Л28* ###### ТК 21286М Л42 ###### ТК 21286М Л57 ТК 21054М Л39-43 | 2х0.022=0.04 2х0.028=0.06 0.1 | 0.1+0.05= =0.15 |
| 9. | Одноплоскостные горизонтальные связи между фермами ГС-1,ГС-2 | 1.Строп С2;Q=2.5т 2.Люлька переставная БА1 3..Навесная лестница ЛА2 | 2 2 2 | ТК 21286М Л30* ТК 21286М Л42 ТК 21286М Л57 | 2х0.022=0.04 2х0.028=0.06 0.1 | 0.1+0.08= =1.18 |

Продолжение табл.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Панели покрытия 3 х 6м ж/б П1 | 1.Строп четырехветвевой 4СК 2.Временное ограждение 3.ПС1 4.ПС4 5.Страх.канат | . 1 2 | . ТК 21287М Л08-09 ТК 21286М Л17 ТК 21286М Л20 ТК 21286М Л21 | 0.014 0.015 2х0.013=0.03 0.59 | 1.7+0.59= =2.29 |
| 11. | Стеновые панели 2.4 х 6м ж/б СП1 | 1.Строп четырехветвевой 4СК 10/4 | 1 | ТК 25295М Л14 | 0.03 | 4.2+0.03= =4.23 |

Исходные данные для выбора монтажных кранов        табл.3

| Наименование и марка элемента | Количество, штук | ###### Монтажная масса |  | h0,м отметка опоры монтируемого элемента | Требуемые монтажные характеристики кранов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Одного элемента т | Всех элементов т |  | hk,M | lk,м | Lстр, М | Марки кранов |
| Колонна К1 | 144 | 15.0 | 2160 | 0.00 | 34.0 | 10.75 | 33.7 | СКГ 100 ЭМ СКГ 160 БС КС8161 |
| Под.балка ПБ1 | 132 | 2.06 | 271,92 | +19.00 | 28.0 | 3.5 | 26.7 | МКГ 25 ##### ДЭК-25 СКГ 100 СКГ 50 |
| Ферма Ф1 | 72 | 15.48 | 1114,56 | +25.00 | 37.2 | 7.85 | 36.2 | СКГ 100 СКГ 160 КС8161 |
| Плита П1 | 792 | 2.29 | 1813,68 | +28.15 | 34.6 | 25.45 | 40.5 | ---//-----//--- |
| Панель Сп1 | 1072 | 4.23 | 4534,56 | +26.40 | 35.8 | 6.4 | 34.5 | CКГ 160 СКГ 50 |

Исходные данные для выбора монтажных кранов

1.Высота подьема

Н=Но+Нз+Нэл+Нстр+Нпол

Для К1:       0.0+0.5+28.15+2.7+2.5=34.0 м

Для ПБ1:    19.0+0.5+1.27+4.0+2.5=28.0 м

Для Ф1:       25.00+0.5+3.15+3.5+2.5=37.2 м

Для ПП1:    28.15+0.5+0.4+3.0+2.5=34.6 м

Для СП1:     26.40+0.5+2.4+4.0+2.5=35.8 м

2.Вылет крюка крана

Lк=(Lш+(Н-hш))/(( hп+ hс)/(d+c+b/2))

Для К1:       (2.2+(34.0-1.8)) /(( 2.5+ 2.7)/(1+1.25/2))=10.75 м

tg a=( 2.5+ 2.7)/(1+1.25/2)=3.2 a= 73градусов

Для ПБ1:    (2.2+(28.0-1.8))  / (( 2.5+ 4.0)/(1+0.5/2))=3.5 м

tg a=( 2.5+ 4.0)/(1+0.5/2))=5.2 а=79 градусов

Для Ф1:      (2.2+(37.2-1.8)) /(( 2.5+ 3.5)/(1+0.5/2))=7.85 м

tg a=( 2.5+ 3.5)/(1+0.5/2)=4.8 а= 78 градусов

Для ПП1:        (2.2+(34.6-1.8)) /(( 2.5+ 3.0)/(1+6/2))=25.45 м

tg a=( 2.5+ 3.0)/(1+6/2)=1.38 а=  54 градусов

Для СП1:   (2.2+(35.8-1.8)) /(( 2.5+ 4.0)/(1+0.3/2))=6.4 м

tg a=( 2.5+ 4.0)/(1+0.3/2))=5.6 а= 80 градусов

3.Длина стрелы крана

Lстр=(Н-hш)/sin a

Для К1:       32.2/ 0,956= 33,7 м

Для ПБ1:    26.2/ 0,982= 26,7 м

Для Ф1:      35.4/ 0,978= 36,2 м

Для ПП1:   32.8/ 0,809= 40,5 м

Для СП1    34.0/ 0,985= 34,5 м

Расчет трудоемкости монтажных работ                        					табл.4

| №п/п | Наименование работ | Ед. Изме рения | Кол | Норм источник | Нвр | Трудоемкость |  | Состав звена |  | Продол Раб. смены | Маш.время |  | Кол-во подьемов в смену |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Чел/час | Чел/дн | По норме | принято |  | На ед. маш/час | На весь обьем маш/смен |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Установка опорных плит | Шт/т | 288 43.2 | ТК 21054М Л05 | 6.29 | 1811.52 | 265.23 | 4 | 4 | 6.83 | 1.57 | 66.31 | 4.35 |
| 2 | Укрупнительная сборка колонны фахверка КФ-1 | Шт/т | 14 32.2 | ТК 21054М Л06 применительно | 14.85 | 207.9 | 30.44 | 3.3 | 3 | 6.83 | 4.51 | 9.24 | 1.35 |
| 3 | Монтаж колонны фахверка КФ-1 | Шт/т | 14 32.2 | ТК 21054М Л08 применительно | 5.45 | 76.3 | 11.17 | 5 | 5 | 6.83 | 1.09 | 2.23 | 6.27 |
| 4 | Укрупнительная сборка колонн К1 | Шт/т | 144 2088 | ТК 21054М Л06 применительно | 14.85 | 2138.4 | 313.09 | 3.3 | 3 | 6.83 | 4.95 | 104.36 | 1.37 |
| 5 | Монтаж колонн К1 | Шт/т | 144 2088 | ТК 21054М Л22 применительно | 7.22 | 1039.68 | 152.22 | 5 | 5 | 6.83 | 1.44 | 30.36 | 4.74 |
| 6 | Монтаж подкрановых связей ВС3 | Шт/т | 36 3.96 | ТК 21054М Л29 | 42.59 | 1533.24 | 224.49 | 3.7 | 4 | 6.83 | 10.65 | 56.13 | 0.64 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | Укрупнительная сборка подкрановых балок ПБ1 | Шт/т | 132 198 | ТК 28119М Л08 | 21.85 | 2884.2 | 422.29 | 3 | 6 | 6.83 | 3.64 | 70.3 5 | 1.87 |
| 8 | Монтаж подкрановых балок ПБ1 | Шт/т | 132 198 | ТК 28119М Л20 | 8.73 | 1152.4 | 168.73 | 3.6 | 4 | 6.83 | 2.18 | 42.13 | 3.13 |
| 9 | Монтаж надкрановых связей ВС2 | Шт/т | 4 0.16 | ТК 21054М Л29 Примен. | 42.59 | 170.36 | 24.94 | 3.7 | 4 | 6.83 | 10.65 | 6.24 | 0.64 |
| 10 | Укрупнительная сборка ферм Ф1 | Шт/т | 72 1044 | ТК 21286М Л13 | 43.47 | 3129.84 | 458.24 | 5 | 5 | 6.83 | 8.7 | 91.71 | 0.78 |
| 11 | Монтаж ферм Ф1 | Шт/т | 72 1044 | ТК 21286М Л27 | 16.39 | 1180.1 | 172.78 | 5 | 5 | 6.83 | 3.28 | 34.58 | 2.08 |
| 12 | Монтаж вертикальных связей ВС1 | Шт/т | 48 2.4 | ТК 21286М Л28 | 6.34 | 304.32 | 44.55 | 4.65 | 5 | 6.83 | 1.27 | 8.93 | 5.38 |
| 13 | Монтаж горизонтальных связей ГС1/ГС2 | Шт/т | 252 10.16 | ТК 21286М Л30 | 3.55 | 894.6 | 130.98 | 6 | 6 | 6.83 | 0.59 | 21.7 | 11.58 |
| 14 | Монтаж плит покрытия П1 | Шт/т | 792 1346 | ТК 21287М Л08 | 1.73 | 1370.16 | 200.6 | 5 | 5 | 6.83 | 0.35 | 40.59 | 19.5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | Монтаж СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ СП1 | Шт/т | 1072 4502 | ТК 25295М Л15 | 5.1 | 5467.2 | 800.46 | 4 | 4 | 6.83 | 1.28 | 200.90 | 5.33 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 23320.22 | 3420.3 |  |  |  |  | 785.76 |  |

Расчет продолжительности монтажа  по вариантам                   					табл.5

| № п/п | Наименование монтируемых элементов | Кол-во элементов | Кол-во подьемов в смену | Продолж. Монтажа,см | Варианты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II | III |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ###### Установка опорных плит | 288 | 4.35 | 66.31 | Мкг-25 | Мкг-25 | Мкг-25 |
| 2 | ##### Укр.сборка колонн фахверка | 14 | 1.35 | 9.24 | Мкг-25 | Мкг-25 | Мкг-25 |
| 3 | Монтаж колонн фахверка | 14 | 6.27 | 2.23 | СКГ-100 ЭМ | СКГ-100 ЭМ | ##### КС 8161 |
| 4 | Укрупнительная сборка колонн К1 | 144 | 1.37 | 104.36 | Мкг-25 | Мкг-25 | Мкг-25 |
| 5 | Монтаж колонн К1 | 144 | 4.74 | 30.36 | СКГ-100 ЭМ | СКГ-100 ЭМ | ##### КС 8161 |
| 6 | Монтаж подкрановых связей ВС3 | 36 | 0.64 | 56.13 | ##### СКГ 50 | ##### СКГ 50 | ##### КС 8161 |
| 7 | Укрупнительная сборка подкрановых балок ПБ1 | 132 | 1.87 | 70.35 | Мкг-25 | Мкг-25 | Мкг-25 |
| 8 | Монтаж подкрановых балок ПБ1 | 132 | 3.13 | 42.13 | ##### СКГ 50 | СКГ-160 | СКГ-160 |
| 9 | Монтаж надкрановых связей ВС2 | 4 | 0.64 | 6.24 | ##### СКГ 50 | СКГ-160 | СКГ-160 |
| 10 | Укрупнительная сборка ферм Ф1 | 72 | 0.78 | 91.71 | Мкг-25 | Мкг-25 | Мкг-25 |
| 11 | Монтаж ферм Ф1 | 72 | 2.08 | 34.58 | СКГ-100 ЭМ | СКГ-160 | ##### КС 8161 |
| 12 | Монтаж вертикальных связей ВС1 | 48 | 5.38 | 8.93 | СКГ-100 ЭМ | СКГ-160 | ##### КС 8161 |
| 13 | Монтаж горизонтальных связей ГС1/ГС2 | 252 | 11.58 | 21.7 | СКГ-100 ЭМ | СКГ-160 | ##### КС 8161 |
| 14 | Монтаж плит покрытия П1 | 792 | 19.5 | 40.59 | СКГ-100 ЭМ | СКГ-160 | ##### КС 8161 |
| 15 | Монтаж СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ СП1 | 1072 | 5.33 | 200.9 | ##### СКГ 50 | ##### СКГ 50 | СКГ-160 |

Продолжительность  монтажа  по вариантам                   					табл.5

| №П/П | Наименование и марка крана | Продолжительность монтажа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Варианты |  |  |
|  |  | I | II | III |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Мкг-25 | 341.97 | 341.97 | 341.97 |
| 2 | СКГ-100 ЭМ | 138.39 | 80.96 | --------- |
| 3 | ##### СКГ 50 | 305.4 | 257.03 | --------- |
| 4 | СКГ-160 | --------- | 105.8 | 249.27 |
| 5 | КС 8161 | --------- | ----------- | 194.52 |
|  | Итого: | 785.76 | 785.76 | 785.76 |

Подсчет стоимости работ                                                                                  табл.6

| Варианты |  | Единовременные затраты |  |  | Т0 | E | E/T0 | ГАМ 1.08 Х 400 | СТ.Э. | См.см | Труд. Обслуж.кранов чел.час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | кран | Сп+Ср | Спереб | См+дем |  |  |  |  |  |  |  |
| I | МКГ-25 | 284 | 238 | 948 | 341.97 | 1470 | 4.30 | 8.03 | 22.15 | 34.45 | 6072 |
|  | СКГ-100 ЭМ | 857 | 729 | 4004 | 138.39 | 5590 | 40.39 | 21.57 | 57.03 | 122.43 | 3724 |
|  | СКГ-50 | 418 прим. | 348 | 1393 | 305.4 | 2159 | 7.07 | 11.0 | 24.52 | 42.58 | 5971 |
| II | МКГ-25 | 284 | 238 | 948 | 341.97 | 1470 | 4.30 | 8.03 | 22.15 | 34.45 | 6072 |
|  | СКГ-100 ЭМ | 857 | 729 | 4004 | 80.96 | 5590 | 69.05 | 21.57 | 57.03 | 147.53 | 2368 |
|  | СКГ-50 | 418 прим. | 348 | 1393 | 257.03 | 2159 | 8.39 | 11.0 | 24.5 | 43.91 | 5024 |
|  | СКГ-160 | 405 прим. | 835 | 5290 | 105.8 | 6530 | 61.70 | 21.18 | 24.45 | 107.35 | 3100 |
| III | МКГ-25 | 284 | 238 | 948 | 341.97 | 1470 | 4.30 | 8.03 | 22.15 | 34.45 | 6072 |
|  | СКГ-160 | 405 прим. | 835 | 5290 | 249.27 | 6530 | 26.20 | 21.18 | 24.45 | 141.79 | 7313 |
|  | КС 8161 | 857 | 729 | 4004 | 194.52 | 5590 | 28.74 | 21.57 | 57.03 | 107.31 | 5685 |

Расчет заработной платы 					табл.7

| № п/n | Наименование работ | Норм состав звена | Ктср | ТО Раб.чел.час | Зпл руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ###### Установка опорных плит | 5р-1(1.51) 3р-1 (1.17) 4р-2(2.62) | 1.33 | 66.31 | 174.62 |
| 2 | ##### Укр.сборка колонн фахверка | 6р-1(1.75) 5р-1 (1.51) 4р-2(1.31) | 1.52 | 9.24 | 27.80 |
| 3 | Монтаж колонн фахверка | 6р-1(1.75) 5р-1 (1.51) 4р-2(2.62) | 1.48 | 2.23 | 6.53 |
| 4 | Укрупнительная сборка колонн К1 | 6р-1(1.75) 5р-1 (1.51) 4р-1(1.31) | 1.52 | 104.36 | 314.09 |
| 5 | Монтаж колонн К1 | 6р-1(1.75) 5р-2 (3.02) 4р-2(2.62) | 1.52 | 30.36 | 91.38 |
| 6 | Монтаж подкрановых связей ВС3 | 5р-1(1.51) 4р-1 (1.31) 3р-2(2.34) | 1.29 | 56.13 | 143.37 |
| 7 | Укрупнительная сборка подкрановых балок ПБ1 | 6р-1(1.75) 5р-1 (1.51) 4р-2(2.62) 3р-2(2.34) | 1.38 | 70.35 | 190.83 |
| 8 | Монтаж подкрановых балок ПБ1 | 6р-1(1.75) 5р-1 (1.51) 4р-2(2.62) | 1.47 | 42.13 | 122.62 |
| 9 | Монтаж надкрановых связей ВС2 | 5р-1(1.51) 4р-1 (1.31) 3р-2(2.34) | 1.29 | 6.24 | 15.94 |
| 10 | Укрупнительная сборка ферм Ф1 | 6р-1(1.75) 5р-1 (1.51) 4р-2(2.62) 3р-2(2.34) | 1.38 | 91.71 | 250.59 |
| 11 | Монтаж ферм Ф1 | 6р-1(1.75) 5р-1 (1.51) 4р-2(2.62) 3р-2(2.34) | 1.38 | 34.58 | 94.49 |
| 12 | Монтаж вертикальных связей ВС1 | 5р-1(1.51) 4р-2 (2.62) 3р-2(2.34) | 1.29 | 8.93 | 22.81 |
| 13 | Монтаж горизонтальных связей ГС1/ГС2 | 5р-2(3.02) 4р-2 (2.62) 3р-2(2.34) | 1.33 | 21.7 | 57.14 |
| 14 | Монтаж плит покрытия П1 | 6р-1(1.75) 5р-1 (1.51) 4р-1(1.31) 3р-2(2.34) | 1.38 | 40.59 | 110.90 |
| 15 | Монтаж СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ СП1 | 2р-1(1.08) 5р-1 (1.51) 4р-1(1.31) 3р-1(1.17) | 1.26 | 200.9 | 504.19 |
|  | Итого: |  |  |  | 2127.29 |

Расчет себестоимости монтажа

СМР=1.08(Сед+(СмсмТ0))+1.5*Зпл

Зпл=Тр*кт*Тст (см. табл.7)

I вариант

СМР=1.08(1251+34.45*341.97+122.43*138.39+305.4*42.58)+1.5*2127.29=49607.24 руб.

II вариант

СМР=1.08(1319.07+34.45*341.97+147.53*80.96+257.03*43.91+107.35*105.8)+1.5*2127.29= =54771.88 руб.

III вариант

СМР=1.08(2040+34.45*341.97+249.27*141.79+194.52*107.31)+1.5*2127.29=78832.90 руб.

Наиболее экономичным является I вариант с Смр=49607.24 руб.

Расчет коэффициентов использования кранов по грузоподьемности

по основному варианту монтажа

КГ1=GMAX/QHOM                       КГ2=GCP/QHOM

Кран СКГ-100 ЭМ QHOM=50 тонн

GMAX=15.0 тонн       GCP=36.64/6=6.11 тонн    КГ1=15/50=0.3               КГ2=6.11/50=0.12

Кран СКГ-50 QHOM=50 тонн

GMAX=4.23 тонн       GCP=6.9/4=1.73 тонн    КГ1=4.23/50=0.08               КГ2=1.73/50=0.03